南京晓庄学院2023年度

国家自然科学基金项目申报工作方案

根据学校2023年度国家基金项目申报工作统一部署，结合国家自然科学基金项目申报要求，特制定本工作方案。

一、项目类别

我校申报的国家自然科学基金年度项目主要为面上项目和青年科学基金项目。

二、工作重点

（一）加强在已有项目基础上的申报

1.参与国家自然科学基金申报但未获批立项的项目：要进一步把握立题，更新充实研究内容，加强项目论证，切实提升申报质量。

2.已结项国家自然科学基金项目：要充分利用结项项目研究基础，积极申报国家自然科学基金面上项目。具有中级职称的青年科学基金项目负责人结题当年（2023年12月结题）可申请2023年度的面上项目，不受在研1项限制。

3.已结项或在研的高层次培育项目、省部级项目：按国家自然科学基金申报要求，积极申报国家自然科学基金项目。

（二）加强青年基金项目申报

重点组织青年教师申报青年科学基金项目。国家自然科学基金青年项目，其中女性申请人的年龄限制为未满40周岁[1983年1月1日（含）以后出生]；男性申请人的年龄限制为未满35周岁[1988年1月1日（含）以后出生]。

（三）加强重点人员申报

已结项的国家自然科学基金项目负责人、近五年获得高级职称或博士学位、在站博士后和在外访学人员应带头申报。鉴于青年基金项目的评选办法和倾斜力度，符合青年基金申报条件的青年教师均应积极申报青年项目。

三、工作安排

（一）任务布置及申报动员阶段

实施时间：2022年10月中旬—10月下旬

主要内容：

（1）公布2023年国家自然科学基金项目申报工作方案；

（2）学校召开国家基金项目申报动员大会。

（二）做实项目申请书论证

实施时间：2022年11月-2023年1月

主要内容：

（1）落实选题。学院邀请相关专家来校进行选题指导，落实具体申报人和拟报选题，申请人根据专家意见确定项目立题与方向（2022年11月中旬前）；

（2）第一次论证。学院根据学科情况，邀请校内外专家完成第一次课题申报论证，申请人根据专家意见进一步修改凝练申请书，完成修改稿（2022年12月中旬前）；

（3）第二次论证。学院组织召开第二轮申报项目论证会，邀请校外知名国家基金会评专家对申请书进行诊断并反馈意见，申报人应根据专家反馈意见，以及2023年度国家基金申报指南，进一步修改、完善项目申请书（2023年1月中旬前）。

（三）正式申报与修改完善阶段

实施时间：2023年1月中旬—2022年3月中旬

主要内容：

（1）科研处根据国家基金委公布的“2023年国家自然科学基金项目指南”相关工作要求，发布校内正式申报通知；

（2）申请人按照2023年度国家自然科学基金项目申报要求，以此前经过修改的填报材料为基础，认真填写2023年度的《申报书》，并提交科研处。科研处作形式初审并反馈审查意见，由申报人修改完善后，最终上报。

联系人：王寰；电话：86178137；办公地点：行政楼432

邮箱：wanghuan@njxzc.edu.cn。

科研处（学科建设办公室、研究生管理办公室）

2022年10月20日