人文社科类2021年度申报高层次项目预研工作计划

根据学校2021年度申报高层次项目预研工作统一部署，现将人文社科类2021年度申报高层次项目预研工作安排通知如下。

一、申报项目类别

（一）国家社会科学基金项目

年度项目（含教育学、艺术学、军事学等单列学科）、后期资助项目、学术外译项目、冷门“绝学”和国别史等研究专项项目。

（二）教育部人文社科研究项目

规划基金项目、青年基金项目、自筹经费项目和专项任务项目，其中专项任务项目一般包括中国特色社会主义理论体系研究专项、高校思想政治工作专项、高校示范马克思主义学院和优秀教学科研团队建设项目、工程科技人才培养研究专项和教育廉政理论研究专项。

本次预申报申请书暂时使用2020年度版本，申报条件参照各项目2020年度的申报通知，项目选题可参考往年立项课题，相关材料见附件。

二、申报工作重点

（一）加强在已有项目基础上的申报

1．近两年申报高层次项目但未获批立项的优质项目：要进一步更新充实研究内容，加强项目论证，切实提升申报质量。

2．已结项或在研的省部级项目，特别是教育部人文社科研究项目：要充分利用现有项目研究基础，将地域性、部门性、行业性选题放大至全国范围进行再设计、再论证和再充实后，申报国家社科基金项目。

3．已结项或在研的校级重点项目、高层次培育项目：按国家社科基金、教育部项目申报要求，积极申报高层次项目。

（二）加强青年基金项目申报

重点组织青年教师申报青年基金项目，国家社科基金青年项目，年龄要求在35周岁以下；教育部青年项目，年龄要求40周岁以下。

（三）加强教育部项目申报

鼓励选题特色鲜明，但前期成果不够丰富的教师申报教育部项目。

（四）加强重点人员申报

1．近三年新进博士、新晋升高级职称的人员；

2．省级重点学科带头人和学科方向带头人，校优秀学科团队培育点负责人、学科带头人和学科骨干教师培养对象；

3．教育硕士等拟申报硕士点方向负责人和骨干教师；

4．各校级及以上科研机构负责人及专职科研人员。

三、申报工作安排

（一）初稿撰写阶段（2020年7月10日—9月15日）

申报人收集资料、撰写申请书、提交初稿（教育部项目连续申报两年不成功，须停止一年申报）；学院（部门）将汇总后的申报书及汇总表，统一报送至科研处。

（二）专家指导阶段（2020年9月16日—11月30日）

科研处组织专家评审申报书初稿，反馈指导意见；学校召开申报动员大会，邀请专家进校进行面上指导；各学院（部门）、学科结合学院（部门）、学科特色发展需要，邀请所属领域专家进行指导。

（三）修改完善阶段（2020年12月—2021年2月）

申报人根据2021年度项目申报通知，填写、完善并提交正式申请书。

（四）审查上报阶段（2021年2月—3月）

科研处组织审查修改完善的项目申报材料，并最终上报。

若在信息填报过程中遇到问题，请及时与科研处联系。联系人：邢新叶；电话：86178137；邮箱：xingxingye@njxzc.edu.cn。

附件：

1.国家社科基金申报参考材料（管理文件、申请书样式、以往申报通知等）

2.教育部项目申报参考材料（管理文件、申请书样式、以往申报通知等）

3.近5年国家社科基金、教育部人文社科项目立项课题清单

4.人文社科类高层次项目申报汇总表（按国社科、教育部分类填写）

科研处（学科建设办公室、研究生管理办公室）

2020年7月10日